## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningdokument. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og skriftlige oplysninger.

## 5.4 Tabel 4
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
Produktionskapacitet | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 + Lokal |  | Landsplan AF23' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 25064 | 162.916 | 0.65 | 130 | -20.2043
Landvindmøller | 7613 | 49.4845 | 0.65 | 44 | -11.0833
Decentrale værker | 1471 | 9.5615 | 0.65 | 102.4 | 970.9617
Anden produktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt | 34148 | 221.962 | 0.65% | 276.4 | 24.53%

## 5.4 Tabel 3
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for forbrug | [5 empty] | Læsevejledning
Forbrug | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 +/- Lokal |  | "Landsplan AF23" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i okt. 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 29656 | 193.5054 | 0.6525% | 214.8 | 11%
Individuelle varmepumper | 5218 | 34.0474 | 0.6525% | 36.4 | 6.91%
Store varmepumper | 5065 | 33.0491 | 0.6525% | 42.77 | 29.41%
Elkedler | 2598.57 | 16.9557 | 0.6525% | 10.22 | -39.73%
Transport | 9243.79 | 60.3157 | 0.6525% | 42.62 | -29.34%
Datacentre | 12904.09 | 84.1992 | 0.6525% | 0 | -100%
Power-to-X (nettilsluttet) | 41650 | 271.7663 | 0.6525% | 22.1 | -91.87%
DAC | 1280 | 8.352 | 0.6525% | 0 | -100%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107615.45 | 702.1908 | 0.6525% | 368.91 | -47.46%

## 6.2 Tabel 5
Afsnit 6.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | 28994 | stk.
Kabelskabe |  | 11879 | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | 22 | stk.
| 10-20/0,4 kV | 944 | stk.
| I alt | 966 | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | 61.05 | km
| 30-60 kV kabel | 61 | km
| 10-20 kV luftledning | 0 | km
| 10-20 kV kabel | 960 | km
| 0,4 kV luftledning | 14 | km
| 0,4 kV kabel | 1322 | km
| I alt | 2418.05 | km
Kundetyper | Kundekategori: C | 28383 | kunder
| Kundekategori: B lav | 576 | kunder
| Kundekategori: B høj | 33 | kunder
| Kundekategori: A lav | 1 | kunder
| Kundekategori: A høj | 1 | kunder
| Kundekategori: A 0 | 0 | kunder
| I alt | 28994 | kunder

## 6.2 Tabel 6
Afsnit 6.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | 205155 | MWh
Nettab |  | 13799 | MWh
|  | 6.7261 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | 26.4 | MW
| Vindmøller (VE) | 44.1 | MW
| Kraftvarmeværker | 102.4 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 172.9 | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier | 0 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 0 | MW

## 7 Tabel 7
Afsnit 7 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2025 | 279576 | MWh
| År 2026 | 294566 | MWh
| År 2029 | 330628 | MWh
| År 2034 | 393064 | MWh
Nettab | År 2025 | 17155.4364 | MWh
|  | 6.1362 | %
| År 2026 | 18075.2578 | MWh
|  | 6.1362 | %
| År 2029 | 20288.1064 | MWh
|  | 6.1362 | %
| År 2034 | 24119.3252 | MWh
|  | 6.1362 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2025 | 200 | MW
| Ultimo 2026 | 216 | MW
| Ultimo 2029 | 236 | MW
| Ultimo 2034 | 276.4 | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2025 | 30 | MW
| Ultimo 2026 | 33 | MW
| Ultimo 2029 | 36 | MW
| Ultimo 2034 | 39 | MW

## 9 Projektoverblik HV
Afsnit 9 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
BORN | 2028_2 | 10 | Ny tilslutning | Nej |  |  | 25 |  |  | 2028 | 2028-2029
BORN | 2033_1 | 4 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | ? | 1 | 80 | 2033 | 2033-2034
BORN | 2033_2 | 4 | Opgradering af transformere grundet elektrificering | Ja | Muligt at udskyde inversteringen ved brug af nedregulering af forbruget |  | ? | 2 | 1700 | 2033 | 2033-2034
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
BORN | 2026_1 |  | Ny forbindelse til sikring af spændingskvalitet i N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej |  | >8% |  |  |  | 2026 | 2025-2026
BORN | 2026_2 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2026 | 2025-2026
BORN | 2028_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2028 | 2027-2028
BORN | 2030_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2030 | 2029-2030
BORN | 2031_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2031 | 2030-2031
BORN | 2032_1 |  | Ny forbindelse til sikring af N-1 grundet forøget belastning som følge af elektrificering. | Nej | [5 empty] | 2032 | 2031-2032

## 9 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 9 Projektoverblik (mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)

## 10 Tabel 8
Afsnit 10 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet forventet investeringsbehov | 178 | mio.kr. | 242 | mio.kr. | 466 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | 64 | mio.kr. | 101 | mio.kr. | 164 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 74 | mio.kr. | 123 | mio.kr. | 234 | mio.kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 40 | mio.kr. | 18 | mio.kr. | 68 | mio.kr.

## 12 Tabel 9
Afsnit 12 Fleksibilitetspotentiale
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet fleksibilitetspotentiale | 0 | MWh | 0 | MWh | 1780 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 3 | MW
Fleksibilitetspotentiale i højspændingsnet (30-60 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 1780 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 3 | MW
Fleksibilitetspotentiale i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW
Fleksibilitetspotentiale i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW